## Diagramme de Gantt
PLANNING TPI 2021
TITRE DU PROJET | CitInterest |  |  |  | MAÎTRE D'APPRENTISSAGE |  |  | M. Dido Malambu
NOM, PRÉNOM | Calunsag Sabina |  |  |  | DATE |  |  | 2021-05-03 |  |  |  | Planification prévue |  |  | Planification effective
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | HEURES PLANIFIÉES | HEURES RÉALISÉES | Semaine 1 - 03.05.2021 | [9 empty] | Semaine 2 - 10.05.2021 | [6 empty] | Semaine 3
|  |  |  | J1 |  |  | J2 |  | J3 |  | J4 |  |  | J5 |  | J6 |  | J7 |  | CONGÉ | J8 |  | J9 |  | J10 |  | J11
|  | 1900-01-02 16:00 | 0.32639 | 2021-05-03 |  |  | 2021-05-04 |  | 2021-05-05 |  | 2021-05-06 |  |  | 2021-05-10 |  | 2021-05-11 |  | 2021-05-12 |  | 2021-05-13 | 2021-05-17 |  | 2021-05-18 |  | 2021-05-19 |  | 2021-05-20
1 | S'informer | 0.19792 | 0.034722 | 0.33333 |  |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | CONGÉ | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333 |  | 0.33333
2018-01-01 | Analyse du cahier des charges | 0.020833 | 0.013889 | 0.020833
0.013889
1.2 | Recherches web | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833
0.020833
2021-03-01 | Création des maquettes | 0.09375 | 0 |  |  |  | 0.09375
2021-04-01 | Création du modèle conceptuel de données | 0.0625 | 0 |  |  |  | 0.0625
2 | Planifier | 0.31944 | 0.1875
2018-01-02 | Réalisation du planning | 0.097222 | 0.083333 | 0.097222
0.083333
2018-02-02 | Rédaction du product backlog | 0.10417 | 0.083333 |  |  | 0.10417
0.083333
2018-03-02 | Mise en place d'un dépôt Git | 0.013889 | 0.020833 | 0.013889
0.020833
2021-04-02 | Implémentation de la base de données | 0.10417 | 0 |  |  |  |  | 0.0625 | 0.041667
3 | Réalisation du projet | 1899-12-31 09:30 | 0
2021-01-03 | CSS
3.1.1 | Choisir les couleurs/logo | 0.11458 | 0 |  |  |  |  | 0.072917 | 0.041667
3.1.1 | Création d'un template pour le site web avec Bootstrap Studio | 0.16667 | 0 | [5 empty] | 0.083333 | 0.083333
3.2 | Pages
3.2.1 | Page d'accueil | 0.125 | 0 | [7 empty] | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 |  |  | 0.041667
3.2.2 | Page de connexion | 0.0625 | 0 | [7 empty] | 0.0625
3.2.3 | Page d'inscription | 0.0625 | 0 | [9 empty] | 0.0625
3.2.4 | Page consultation | 0.0625 | 0 | [12 empty] | 0.0625
3.2.5 | Page admin utilisateur (CRUD) | 0.125 | 0 | [10 empty] | 0.083333 | 0.041667
3.2.6 | Page admin centre d'intérêts (CRUD) | 0.14583 | 0 | [12 empty] | 0.020833 | 0.125
3.3 | Autres fonctionnalités
3.3.1 | Ajout d'un captcha dans la page login/register | 0.0625 | 0 | [7 empty] | 0.0625
3.3.2 | Fonctions qui permettent de récupérer les données dans la base | 0.0625 | 0 | [6 empty] | 0.020833 |  |  | 0.041667
3.3.3 | Proposer un centre d'intérêt si on est connecté | 0.0625 | 0 | [10 empty] | 0.0625
3.3.4 | Filtrage des centres d'intérêts sur la page d'accueil | 0.13542 | 0 | [11 empty] | 0.0625 | 0.072917
3.3.5 | Permet à l'administrateur de bannir/débannir un utililsateur + l'utilisateur reçoi une notification mail | 0.083333 | 0 | [13 empty] | 0.010417 | 0.072917
3.3.6 | Intégration d'un map | 0.125 | 0 | [14 empty] | 0.041667 | 0.083333
4 | Tests | 0.53125 | 0
4.1 | Rapport de test | 0.25 | 0 | [17 empty] | 0.125 |  | 0.125
4.2 | Débogage | 0.28125 | 0 | [18 empty] | 0.125 | 0.03125 | 0.125
5 | Documentation | 1899-12-31 05:20 | 0.10417
5.1 | Tenue du journal de bord | 0.22917 | 0.020833 | 0.010417 |  | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 |  | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 |  | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417
0.020833
5.2 | Documentation technique | 0.59722 | 0.083333 |  |  | 0.055556 |  | 0.020833 |  | 0.041667 |  |  | 1:00 |  | 0.020833 |  | 0.020833 |  | 0.03125 |  |  | 0.03125 |  | 0:45 |  | 0.072917 | 0.11458 | 0.11458
2:00
5.3 | Manuel administrateur | 0.22917 | 0 | [15 empty] | 0.041667 |  | 0.03125 |  |  |  | 0.15625
5.4 | Rédaction du résumé | 0.125 | 0 | [22 empty] | 0.083333 | 0.041667
5.5 | Relecture/correction de la documentation | 0.041667 | 0 | [24 empty] | 0.041667
Formulas:
HEURES PLANIFIÉES = SUM([HEURES PLANIFIÉES, row below],E20,E29,E61,E66)
HEURES PLANIFIÉES = SUM([HEURES PLANIFIÉES, row below]:E19)
Semaine 1 - 03.05.2021 = SUM([Semaine 1 - 03.05.2021, row below]:L12,G14:L14,G16:L16,G18:L18,G21:L21,G23:L23,G25:L25,G27:L27,G33:L33,G36:L36,G38:L38,G46:L46,G49:L49,G53:L53,G59:L59,G62:L62,G64:L64,G67:L67,G69:L69,G73:L73,G75:L75, G31:L31,G40:L40,G42:L42,G51:L51,G71:L71,G55:L55,G57:L57,G44:L44)
J2 = SUM([J2, row below]:R12,M14:R14,M16:R16,M18:R18,M21:R21,M23:R23,M25:R25,M27:R27,M33:R33,M36:R36,M38:R38,M46:R46,M49:R49,M53:R53,M59:R59,M62:R62,M64:R64,M67:R67,M69:R69,M73:R73,M75:R75, M31:R31,M40:R40,M42:R42,M51:R51,M71:R71,M55:R55,M57:R57,M44:R44)
J3 = SUM([J3, row below]:X12,S14:X14,S16:X16,S18:X18,S21:X21,S23:X23,S25:X25,S27:X27,S33:X33,S36:X36,S38:X38,S46:X46,S49:X49,S53:X53,S59:X59,S62:X62,S64:X64,S67:X67,S69:X69,S73:X73,S75:X75, S31:X31,S40:X40,S42:X42,S51:X51,S71:X71,S55:X55,S57:X57,S44:X44)
HEURES RÉALISÉES = SUM([Semaine 1 - 03.05.2021, row below]:AV13,[Semaine 3, row below]:BZ13)
HEURES RÉALISÉES = SUM([Semaine 3, row below]:BZ22,[Semaine 1 - 03.05.2021, row below]:AV22)